ANEXO F. CRONOGRAMA DE DESARROLLO POR SPRINTS

El desarrollo del prototipo se organiza en 16 sprints entre el 01/08/2026 y el 15/11/2026.

Alumno: Monty Emmanuel Pohl Amarilla

| Sprint | Fechas | Avance Proyectado / Entregable semanal | Firmas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01/08–07/08 | Preparación del entorno, repositorios, ramas, CI/CD inicial, backlog y definición técnica del MVP actualizado. |  |  |
| Sprint 2 | 08/08–14/08 | Modelo de datos, migraciones iniciales, instituciones, categorías y estructura del módulo de incentivos: confirmaciones, transacciones de puntos, recompensas y canjes. |  |  |
| Sprint 3 | 15/08–21/08 | Google OAuth, roles, permisos, usuarios y restricciones por tipo de actor. |  |  |
| Sprint 4 | 22/08–28/08 | Verificación de identidad mediante cédula/selfie, revisión administrativa y preferencias de privacidad del usuario y del ranking. |  |  |
| Sprint 5 | 29/08–04/09 | Mapa público, GPS/selección manual y filtros de reportes: activos, resueltos y todos. |  |  |
| Sprint 6 | 05/09–11/09 | Creación de reportes, fotografía obligatoria, hash de imagen idéntica, detección preliminar de posibles duplicados y generación de 20 puntos pendientes. |  |  |
| Sprint 7 | 12/09–18/09 | Panel ciudadano, seguimiento y confirmación de reportes activos. Una confirmación por usuario, prohibición de confirmar reporte propio y generación de 10 puntos pendientes. |  |  |
| Sprint 8 | 19/09–25/09 | Integración IA: clasificación de categoría/institución, prioridad, análisis de inconsistencias y apoyo para detectar posibles duplicados. Casos dudosos enviados a revisión humana. |  |  |
| Sprint 9 | 26/09–02/10 | Panel institucional, revisión y validación institucional del reporte. Acreditación de puntos pendientes, bonus de 30 puntos, acreditación de confirmaciones y asignación de créditos a la institución responsable. |  |  |
| Sprint 10 | 03/10–09/10 | Gestión de estados, evidencias de resolución, historial y auditoría. Bonus de 50 puntos por resolución, reversión de acreditaciones cuando corresponda y trazabilidad completa. |  |  |
| Sprint 11 | 10/10–16/10 | Implementación de rewards_app: saldos, conversión 1:1 de puntos acreditados a créditos institucionales, impacto histórico, impacto mensual, Top 10 y privacidad del ranking. |  |  |
| Sprint 12 | 17/10–23/10 | Recompensas institucionales: catálogo básico, vale simulado de 1.000 créditos, generación de código, descuento de saldo, historial y límite de un canje por institución y por mes. Notificaciones simples asociadas. |  |  |
| Sprint 13 | 24/10–30/10 | Dashboard institucional y público, métricas e integración funcional completa. Telegram y X simulado únicamente si el núcleo obligatorio se encuentra estable. |  |  |
| Sprint 14 | 31/10–06/11 | Pruebas unitarias, integración, seguridad y E2E de los flujos de reportes, confirmaciones, puntos, créditos, ranking y canjes. |  |  |
| Sprint 15 | 07/11–13/11 | Pruebas de carga, correcciones, dataset sintético definitivo, ejecución de criterios de validación, documentación técnica, capturas y recopilación de evidencias. |  |  |
| Sprint 16 | 14/11–15/11 | Cierre final: revisión integral, consolidación de resultados, empaquetado de evidencias y preparación de la defensa. |  |  |